## Matriz de Responsabilidades
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
PRODUCT OWNER |  | A | Aprueba
SCRAM MASTER |  | C | Consultado-Colaborador
DBA |  | I | Informado
DEV1 |  | VetCare Pro
DEV2
DEV3
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | RACI VetCare Pro - Actividades Reales Semanales
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
| SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | DEV3 | TS1 | STK | PO
Inicio | Diego González | Mentor DUOC | Diego González | Diego González | Diego González | Diego González | Diego González | Veterinarios Consultados | Diego González
Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | I | I | I | I | I | I | I | I
SEMANA 1 - Documentación y Diseño | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | DEV3 | TS1 | STK | PO
Completar casos de uso detallados | R | C | I | I | I | I | I | C | A
Crear wireframes interfaces principales | R | I | I | C | C | I | I | C | A
Definir user stories para MVP | R | C | I | C | C | I | I | C | A
Configurar repositorio GitHub | R | I | I | I | I | I | I | I | A
Establecer estructura de carpetas | R | I | I | C | C | I | I | I | A
SEMANA 2 - Arquitectura Base | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | DEV3 | TS1 | STK | PO
Implementar base de datos PostgreSQL | I | C | R | C | I | I | I | I | A
Configurar entorno de desarrollo | R | C | C | C | C | I | I | I | A
Setup inicial backend (Express + JS) | I | I | C | R | I | I | I | I | A
Setup inicial frontend (React + JS) | I | I | I | I | R | I | I | I | A
Configurar conexión BD | I | I | R | C | I | I | I | I | A
SEMANA 3 - Autenticación y Usuarios | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | DEV3 | TS1 | STK | PO
Sistema de autenticación JWT | I | C | C | R | I | I | C | I | A
CRUD de usuarios | I | I | R | R | I | I | C | I | A
Middleware de autorización por roles | I | I | C | R | I | I | C | I | A
Protección de rutas | I | I | I | R | R | I | C | I | A
Login/logout básico en frontend | I | I | I | I | R | I | C | I | A
SEMANA 4 - Gestión de Clientes | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | DEV3 | TS1 | STK | PO
CRUD de clientes | I | I | R | R | C | I | C | C | A
CRUD de mascotas | I | I | R | R | C | I | C | C | A
Validaciones de formularios | I | I | C | C | R | I | C | I | A
Interfaces de usuario básicas | I | I | I | C | R | I | C | C | A
Testing unitario básico | I | I | I | I | I | I | R | I | A
SEMANA 5 - Sistema de Citas Backend | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | DEV3 | TS1 | STK | PO
API para gestión de citas | I | I | R | R | I | I | C | C | A
Lógica de disponibilidad | I | C | R | R | I | I | C | C | A
Validaciones de conflictos | I | I | R | R | I | I | R | I | A
Estados de cita | I | I | R | R | I | I | C | C | A
Servicios y precios | I | I | R | R | I | I | C | C | A
SEMANA 6 - Sistema de Citas Frontend | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | DEV3 | TS1 | STK | PO
Calendario interactivo | I | I | I | C | R | I | C | C | A
Formulario de agendamiento | I | I | I | C | R | I | C | C | A
Vista de citas programadas | I | I | I | C | R | I | C | C | A
Confirmación y cancelación | I | I | C | C | R | I | C | C | A
Responsive design | I | I | I | I | R | I | C | I | A
SEMANA 7 - Historiales Médicos | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | DEV3 | TS1 | STK | PO
API de historiales médicos | I | I | R | R | I | I | C | C | A
Formulario de consulta veterinaria | I | I | I | C | R | I | C | C | A
Vista de historial completo | I | I | C | C | R | I | C | C | A
Búsqueda y filtros | I | I | C | C | R | I | C | I | A
Upload de archivos | I | I | C | C | R | I | C | I | A
SEMANA 8 - Dashboard Principal | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | DEV3 | TS1 | STK | PO
Dashboard administrativo | I | I | C | C | R | I | C | I | A
Métricas básicas | I | I | R | R | R | I | C | I | A
Vista de citas del día | I | I | C | C | R | I | C | C | A
Alertas y notificaciones | I | I | C | R | R | I | C | I | A
Gráficos simples | I | I | I | C | R | I | C | I | A
SEMANA 9 - Sistema de Inventario | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | DEV3 | TS1 | STK | PO
CRUD de productos | I | I | R | R | C | I | C | I | A
Control de stock | I | I | R | R | C | I | C | I | A
Alertas de stock bajo | I | I | R | R | C | I | C | I | A
Movimientos de inventario | I | I | R | R | I | I | C | I | A
Reportes básicos | I | I | R | C | R | I | C | I | A
SEMANA 10 - Sistema de Facturación | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | DEV3 | TS1 | STK | PO
Generación de facturas | I | I | R | R | C | I | C | I | A
Cálculo de impuestos | I | I | R | R | I | I | C | I | A
Estados de pago | I | I | R | R | C | I | C | I | A
Reportes financieros | I | I | R | C | R | I | C | I | A
PDF de facturas | I | I | I | R | R | I | C | I | A
SEMANA 11 - Integración de Pagos | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | DEV3 | TS1 | STK | PO
Setup Stripe | I | C | I | R | I | I | C | I | A
Procesamiento de pagos online | I | I | C | R | C | I | R | I | A
Webhooks de confirmación | I | I | C | R | I | I | C | I | A
Manejo de errores de pago | I | I | I | R | C | I | R | I | A
Testing de pagos | I | C | I | I | I | I | R | I | A
SEMANA 12 - Sistema de Notificaciones | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | DEV3 | TS1 | STK | PO
Envío de emails | I | I | C | R | I | I | C | I | A
Recordatorios automáticos | I | I | R | R | C | I | C | C | A
Notificaciones en tiempo real | I | I | C | R | R | I | C | I | A
Templates de email | I | I | I | C | R | I | C | I | A
Programación de envíos | I | I | R | R | I | I | C | I | A
SEMANA 13 - Funcionalidades Avanzadas | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | DEV3 | TS1 | STK | PO
Sistema de vacunas (opcional) | I | I | R | R | C | I | C | C | A
Reportes avanzados | I | I | R | C | R | I | C | I | A
Optimización de consultas BD | I | I | R | C | I | I | C | I | A
Mejoras de UX | I | I | I | C | R | I | C | C | A
Performance tuning | I | I | R | R | I | I | R | I | A
SEMANA 14 - Testing y Debug | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | DEV3 | TS1 | STK | PO
Testing integral | A | C | C | C | C | C | R | I | A
Corrección de bugs | I | C | R | R | R | R | R | I | A
Testing de integración | I | I | C | C | C | C | R | I | A
Validación con usuarios | A | C | I | I | I | I | R | R | A
Documentación de errores | I | I | I | I | I | I | R | I | A
SEMANA 15 - Deploy y Producción | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | DEV3 | TS1 | STK | PO
Deploy en Render/Vercel | I | C | C | R | R | I | C | I | A
Configuración de dominio | I | I | I | I | R | I | I | I | A
SSL implementado | I | I | C | R | I | I | C | I | A
Testing en producción | I | C | C | C | C | C | R | C | A
Monitoreo básico | I | I | R | R | I | I | C | I | A
SEMANA 16 - Documentación Final | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | DEV3 | TS1 | STK | PO
Manual de usuario completo | R | A | I | I | C | I | I | C | A
Documentación técnica | R | A | C | C | C | C | I | I | A
Video demo del sistema | R | C | I | I | C | I | I | C | A
Preparación presentación | R | A | I | I | C | I | I | I | A
README repositorio | R | I | C | C | C | I | I | I | A
SEMANA 17-18 - Presentación Final | SM | AF | DBA | DEV1 | DEV2 | DEV3 | TS1 | STK | PO
Presentación final Capstone | R | A | I | I | I | I | I | C | A
Demo en vivo del sistema | R | C | I | I | C | I | I | C | A
Entrega documentación completa | R | A | C | C | C | C | C | I | A
Defensa del proyecto | R | A | I | I | I | I | I | I | A