## PLANILLA DE PRUEBAS - VETCARE P
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre Testing: | Set de Pruebas VetCare Pro - Sistema de Gestión Veterinaria
Fecha de Aplicación: | 2025-10-17
Hora Inicio: | 14:30
Hora Término: | 16:00
Versión: | 1
ESCENARIO 1: GESTIÓN DE CLIENTES Y MASCOTAS
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar |  | % APROB.
USUARIOS RELACIONADOS | Administrador, Recepcionista, Cliente |  |  | RESPONSABLES TESTING: Equipo de QA |  | 87.5%
VCP-PRUEBA-01 | Registro de Cliente Nuevo | 1 | 0 | Validar formato RUT chileno correctamente
VCP-PRUEBA-02 | Búsqueda de Cliente por RUT | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-03 | Actualización de Datos de Cliente | 1 | 0 | Revisar validación de email
VCP-PRUEBA-04 | Registro de Mascota | 1 | 0 | Agregar validación de edad
VCP-PRUEBA-05 | Visualización de Historial de Mascota | 0 | 0 | Mejorar interfaz de visualización
VCP-PRUEBA-06 | Eliminación Lógica de Mascota | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-07 | Listado de Mascotas por Cliente | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-08 | Edición de Datos de Mascota | 1 | 0 | Revisar validación de peso
ESCENARIO 2: GESTIÓN DE CITAS
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar |  | % APROB.
USUARIOS RELACIONADOS | Cliente, Recepcionista, Veterinario |  |  | RESPONSABLES TESTING: Equipo de QA |  | 100%
VCP-PRUEBA-09 | Agendar Cita desde Portal Cliente | 1 | 0 | Verificar disponibilidad de horarios en tiempo real
VCP-PRUEBA-10 | Selección de Servicio y Mascota | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-11 | Visualización de Precio de Servicio | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-12 | Selección de Fecha y Hora | 1 | 0 | Mejorar validación de horarios ocupados
VCP-PRUEBA-13 | Cancelación de Cita por Cliente | 1 | 0 | Agregar confirmación adicional
VCP-PRUEBA-14 | Visualización de Citas Pendientes | 1 | 0 | Mejorar filtros de búsqueda
VCP-PRUEBA-15 | Edición de Cita Existente | 1 | 0 | Revisar validación de fechas pasadas
VCP-PRUEBA-16 | Cambio de Estado de Cita (Admin) | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-17 | Filtrado de Citas por Estado | 1 | 0 | Agregar más opciones de filtro
VCP-PRUEBA-18 | Filtrado de Citas por Fecha | 1 | 0 | Funciona correctamente
ESCENARIO 3: SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y USUARIOS
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar |  | % APROB.
USUARIOS RELACIONADOS | Todos los usuarios del sistema |  |  | RESPONSABLES TESTING: Equipo de QA |  | 100%
VCP-PRUEBA-19 | Login de Cliente con Email y Contraseña | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-20 | Login de Administrador | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-21 | Login con Credenciales Incorrectas | 1 | 0 | Mejorar mensaje de error específico
VCP-PRUEBA-22 | Cierre de Sesión | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-23 | Validación de Token JWT | 1 | 0 | Revisar tiempo de expiración (actualmente 24h)
VCP-PRUEBA-24 | Redirección según Rol de Usuario | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-25 | Protección de Rutas Privadas | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-26 | Registro de Nuevo Cliente | 1 | 0 | Agregar validación de RUT único
ESCENARIO 4: GESTIÓN DE SERVICIOS
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar |  | % APROB.
USUARIOS RELACIONADOS | Administrador |  |  | RESPONSABLES TESTING: Equipo de QA |  | 100%
VCP-PRUEBA-27 | Listado de Servicios Disponibles | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-28 | Creación de Nuevo Servicio | 1 | 0 | Agregar validación de nombre duplicado
VCP-PRUEBA-29 | Visualización de Detalles de Servicio | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-30 | Actualización de Precio de Servicio | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-31 | Actualización de Duración de Servicio | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-32 | Desactivación de Servicio | 1 | 0 | Revisar impacto en citas existentes
VCP-PRUEBA-33 | Filtrado de Servicios por Categoría | 1 | 0 | Agregar más categorías
ESCENARIO 5: DASHBOARD Y VISUALIZACIÓN DE DATOS
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar |  | % APROB.
USUARIOS RELACIONADOS | Administrador, Veterinario |  |  | RESPONSABLES TESTING: Equipo de QA |  | 100%
VCP-PRUEBA-34 | Dashboard Administrativo Principa | 1 | 0 | Mejorar tiempo de carga inicial
VCP-PRUEBA-35 | Visualización de Métricas de Citas del Día | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-36 | Contador de Citas Pendientes | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-37 | Contador de Clientes Registrados | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-38 | Contador de Mascotas Registradas | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-39 | Dashboard Cliente - Próximas Citas | 1 | 0 | Mejorar diseño de cards
VCP-PRUEBA-40 | Dashboard Cliente - Mis Mascotas | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-41 | Navegación entre Módulos | 1 | 0 | Funciona correctamente
ESCENARIO 6: INTEGRACIÓN DE BASE DE DATOS Y RELACIONES
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar |  | % APROB.
USUARIOS RELACIONADOS | Sistema completo (Backend) |  |  | RESPONSABLES TESTING: Equipo de QA |  | 100%
VCP-PRUEBA-42 | Relación Cliente-Mascota (1:N) | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-43 | Relación Cita-Servicio (N:1) | 1 | 0 | CORREGIDO: Ahora usa relación con tabla Servicios
VCP-PRUEBA-44 | Relación Cita-Mascota (N:1) | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-45 | Relación Cita-Cliente (N:1) | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-46 | Relación Cita-Veterinario (N:1) | 1 | 0 | Funciona correctamente (opcional)
VCP-PRUEBA-47 | Carga de Datos en Cascada (Include) | 1 | 0 | Revisar optimización de queries Prisma
VCP-PRUEBA-48 | Integridad Referencial en Eliminaciones | 1 | 0 | Funciona correctamente (soft delete)
VCP-PRUEBA-49 | Consultas con Filtros Múltiples | 1 | 0 | Mejorar performance en consultas complejas
ESCENARIO 7: RESPONSIVE DESIGN Y COMPATIBILIDAD
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar |  | % APROB.
USUARIOS RELACIONADOS | Todos los usuarios |  |  | RESPONSABLES TESTING: Equipo de QA |  | 100%
VCP-PRUEBA-50 | Vista Móvil - Portal Cliente (375px) | 1 | 0 | Mejorar menú hamburguesa
VCP-PRUEBA-51 | Vista Móvil - Agendar Cita | 1 | 0 | Ajustar tamaño de formularios
VCP-PRUEBA-52 | Vista Tablet - Dashboard Admin (768px) | 1 | 0 | Ajustar tamaño de tablas
VCP-PRUEBA-53 | Vista Desktop - Gestión Citas (1920px) | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-54 | Navegación Táctil en Móvil | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-55 | Compatibilidad con Chrome | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-56 | Compatibilidad con Firefox | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-57 | Compatibilidad con OperaGX | 1 | 0 | Revisar algunos estilos CSS
ESCENARIO 8: VALIDACIONES Y MANEJO DE ERRORES
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar |  | % APROB.
USUARIOS RELACIONADOS | Todos los usuarios |  |  | RESPONSABLES TESTING: Equipo de QA |  | 50%
VCP-PRUEBA-58 | Validación de Campos Requeridos | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-59 | Validación de Formato de Email | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-60 | Validación de Formato de RUT | 0 | 1 | Agregar validación de dígito verificador
VCP-PRUEBA-61 | Validación de Formato de Teléfono | 0 | 1 | Aceptar formato +56 9 XXXX XXXX
VCP-PRUEBA-62 | Manejo de Error 404 (Ruta no encontrada) | 0 | 1 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-63 | Manejo de Error 500 (Error de servidor) | 0 | 1 | Mejorar mensaje al usuario
VCP-PRUEBA-64 | Manejo de Error de Conexión a BD | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-65 | Validación de Fechas Pasadas | 1 | 0 | No permite agendar en fechas pasadas
ESCENARIO 9: FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS DEL SISTEMA
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar |  | % APROB.
USUARIOS RELACIONADOS | Administrador, Recepcionista |  |  | RESPONSABLES TESTING: Equipo de QA |  | 28.57%
VCP-PRUEBA-66 | Búsqueda de Cliente por Nombre | 1 | 0 | Agregar búsqueda fuzzy
VCP-PRUEBA-67 | Búsqueda de Mascota por Nombre | 1 | 0 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-68 | Ordenamiento de Citas por Fecha | 0 | 1 | Funciona correctamente (desc)
VCP-PRUEBA-69 | Filtro de Citas por Cliente | 0 | 1 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-70 | Actualización en Tiempo Real de Estados | 0 | 1 | Funciona correctamente
VCP-PRUEBA-71 | Cálculo Automático de Precio | 0 | 1
VCP-PRUEBA-72 | Visualización de Hora en Formato 24h | 0 | 1 | Funciona correctamente
RESUMEN EJECUTIVO DE PRUEBAS
Escenario | Total Pruebas | Exitosas | Fallidas | % Aprobación | % APROB.
1. Gestión de Clientes y Mascotas | 8 | 7 | 1 | 87.5% | 85.12%
2. Gestión de Citas | 10 | 10 | 0 | 100%
3. Autenticación y Usuarios | 8 | 8 | 0 | 100%
4. Gestión de Servicios | 7 | 7 | 0 | 100%
5. Dashboard y Visualización | 8 | 8 | 0 | 100%
6. Integración de BD y Relaciones | 8 | 8 | 0 | 100%
7. Responsive Design | 8 | 8 | 0 | 100%
8. Validaciones y Manejo de Errores | 8 | 4 | 0 | 50%
9. Funcionalidades Específicas | 7 | 2 | 5 | 28.57%
TOTAL GENERAL | 72 | 62 | 6 | 85.12%

## SET DE PRUEBAS
ESCENARIO 1: GESTIÓN DE CLIENTES Y MASCOTAS
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Real | Estado
USUARIOS RELACIONADOS: Administrador, Recepcionista, Cliente
RF1-PRUEBA-01 | Registro de Cliente Nuevo | Registrar un nuevo cliente en el sitio | Ingresar a la ventana de registro dels sitema y rellenar los campos | Registro de usuario exitoso | Registro exitoso sin error | Aplicado
RF1-PRUEBA-02 | Búsqueda de Cliente por RUT | Buscar un cliente por su rut | Ingresar desde una cuenta Admin, Recepcionista, Etc, y buscar a un cliente por su rut | El Sistema encuentra al Cliente por su Rut | El Sistema encuentra al cliente por su rut | Aplicado
RF1-PRUEBA-03 | Actualización de Datos de Cliente | Actualizar los datos del cliente | Ingresar de una cuenta Admin o Recepcionista y modificar el usuario del cliente | El Sistema actualiza los datos del Cliente | El Sistema actualizo los datos de Cliente | Aplicado
RF1-PRUEBA-04 | Registro de Mascota | Registrar la mascota de un cliente | Ingresar desde el portal del Admin y registrar una mascota | Registro de una Mascota de forma exitosa | Registro exitoso sin error | Aplicado
RF1-PRUEBA-05 | Visualización de Historial de Mascota | Ver hitorial medico de las mascotas | Ver historial de citas de la mascota | Se muestran las citas que a tenido las Mascotas del Cliente | Se muestran la citas que ha tenido el Cliente con sus mascotas | Por Aplicar
RF1-PRUEBA-06 | Eliminación Lógica de Mascota | Eliminar una mascota del Sistema | Ingresar por el portal Cliente o Admin y eliminar o dar de baja a la mascota | Se elimina sin problema una Mascota del Sistema | Se elimina sin problemas una Mascota | Aplicado
RF1-PRUEBA-07 | Listado de Mascotas por Cliente | Mostrar Mascotas por dueño | Ingressar al Portal Admin y mostrar todas las mascotas y sus respectivos dueños | Que el Sistema muestre todas las moscates y que en su plantilla salga su dueño | Se muestran los datos de las mascotas y sus dueños respectivos | Aplicado
RF1-PRUEBA-08 | Edición de Datos de Mascota | Modificar datos de una mascota | Ingresar como Cliente o Admin y modificar los datos de la mascotas | Que el Cliente, Admin o Recepcionista modifiquen los datos de la Macota | Se modifica exitosamente los datos de la mascota | Aplicado
ESCENARIO 2: GESTIÓN DE CITAS
USUARIOS RELACIONADOS: Cliente, Recepcionista, Veterinario
VCP-PRUEBA-09 | Agendar Cita desde Portal Cliente | Cliente puede agendar una cita seleccionando servicio, mascota y horario disponible | 1. Acceder al portal cliente 2. Seleccionar "Nueva Cita" 3. Elegir mascota 4. Seleccionar servicio 5. Elegir fecha y hora 6. Confirmar cita | Cita agendada exitosamente con confirmación por email | Verificar disponibilidad de horarios en tiempo real | Aplicado
VCP-PRUEBA-10 | Cancelación de Servicio y Mascota | Permitir cancelar una cita asociada a un servicio y mascota específicos | 1. Buscar cita existente 2. Seleccionar opción cancelar 3. Confirmar cancelación | Cita cancelada, horario liberado en el sistema | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-11 | Visualización de Precio de Servicio | Mostrar precio del servicio al momento de agendar | 1. Seleccionar servicio 2. Ver detalle de precio | Precio visible antes de confirmar cita | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-12 | Selección de Fecha y Horario | Interfaz para seleccionar fecha y hora disponible | 1. Abrir calendario 2. Seleccionar fecha 3. Ver horarios disponibles 4. Elegir horario | Solo mostrar horarios disponibles | Revisar validación de horarios ocupados | Aplicado
VCP-PRUEBA-13 | Cancelación de Cita por Cliente | Cliente puede cancelar su propia cita | 1. Acceder a "Mis Citas" 2. Seleccionar cita 3. Cancelar | Cita cancelada con notificación | Agregar confirmación adicional | Aplicado
VCP-PRUEBA-14 | Notificación de Citas Pendientes | Sistema envía recordatorios de citas próximas | 1. Verificar citas próximas 2. Enviar notificación 24h antes | Cliente recibe recordatorio por email | Mejorar lista de búsqueda | Aplicado
VCP-PRUEBA-15 | Listado de Citas Existentes | Ver todas las citas del cliente | 1. Acceder a "Mis Citas" 2. Ver listado completo | Lista ordenada de citas pasadas y futuras | Revisar validación de fechas pasadas | Aplicado
VCP-PRUEBA-16 | Cambio de Estado de Cita (Admin) | Admin puede cambiar estado de cualquier cita | 1. Buscar cita 2. Cambiar estado 3. Guardar cambios | Estado actualizado correctamente | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-17 | Filtrado de Citas por Estado | Filtrar citas según su estado actual | 1. Aplicar filtro por estado 2. Ver resultados filtrados | Solo mostrar citas del estado seleccionado | Agregar más opciones de filtro | Aplicado
VCP-PRUEBA-18 | Filtrado de Citas por Fecha | Filtrar citas por rango de fechas | 1. Seleccionar fecha inicio 2. Seleccionar fecha fin 3. Aplicar filtro | Mostrar citas dentro del rango | Funciona correctamente | Aplicado
ESCENARIO 3: SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y USUARIOS
USUARIOS RELACIONADOS: Todos los usuarios del sistema
VCP-PRUEBA-19 | Login de Cliente con Email y Contraseña | Autenticación de cliente usando credenciales | 1. Ingresar email 2. Ingresar contraseña 3. Click en login | Acceso exitoso al portal de cliente | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-20 | Login de Administrador | Autenticación de admin con permisos especiales | 1. Ingresar credenciales admin 2. Validar rol 3. Acceder a panel admin | Acceso a panel administrativo | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-21 | Login con Credenciales Inválidas | Validar manejo de credenciales incorrectas | 1. Ingresar datos incorrectos 2. Intentar login | Mensaje de error claro | Mejorar mensaje de error específico | Aplicado
VCP-PRUEBA-22 | Cierre de Sesión | Logout seguro del sistema | 1. Click en logout 2. Confirmar cierre | Sesión cerrada, redirigir a login | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-23 | Validación de Token JWT | Verificar validez del token de sesión | 1. Generar token al login 2. Validar en cada request 3. Expirar después de 24h | Token válido permite acceso | Mejorar tiempo de expiración (actualmente 24h) | Aplicado
VCP-PRUEBA-24 | Redirección según Rol de Usuario | Redirigir según tipo de usuario | 1. Login exitoso 2. Identificar rol 3. Redirigir a panel correspondiente | Cliente a portal, Admin a dashboard | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-25 | Protección de Rutas Privadas | Bloquear acceso no autorizado | 1. Intentar acceder sin login 2. Sistema valida token 3. Redirigir a login | No acceso sin autenticación | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-26 | Registro de Nuevo Cliente | Crear cuenta nueva de cliente | 1. Completar formulario 2. Validar RUT único 3. Crear cuenta | Cuenta creada exitosamente | Agregar validación del RUT único | Aplicado
ESCENARIO 4: GESTIÓN DE SERVICIOS
USUARIOS RELACIONADOS: Administrador
VCP-PRUEBA-27 | Listado de Servicios Disponibles | Ver todos los servicios del sistema | 1. Acceder a módulo servicios 2. Ver lista completa | Lista de todos los servicios activos | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-28 | Creación de Nuevo Servicio | Agregar nuevo tipo de servicio | 1. Click en "Nuevo Servicio" 2. Completar datos 3. Guardar | Servicio creado y disponible | Agregar validación de nombre duplicado | Aplicado
VCP-PRUEBA-29 | Visualización de Historial de Servicio | Ver historial de uso del servicio | 1. Seleccionar servicio 2. Ver historial | Lista de todas las citas con ese servicio | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-30 | Actualización de Precio de Servicio | Modificar precio de un servicio | 1. Editar servicio 2. Cambiar precio 3. Guardar | Precio actualizado | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-31 | Actualización de Duración de Servicio | Cambiar duración estimada | 1. Editar servicio 2. Modificar duración 3. Guardar | Duración actualizada | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-32 | Desactivación de Servicio | Desactivar servicio sin eliminarlo | 1. Seleccionar servicio 2. Cambiar estado a inactivo 3. Guardar | Servicio no disponible para nuevas citas | Revisar impacto en citas existentes | Aplicado
VCP-PRUEBA-33 | Filtrado de Servicios por Categoría | Filtrar servicios por tipo | 1. Aplicar filtro categoría 2. Ver resultados | Solo servicios de la categoría | Agregar más categorías | Aplicado
ESCENARIO 5: DASHBOARD Y VISUALIZACIÓN DE DATOS
USUARIOS RELACIONADOS: Administrador, Veterinario
VCP-PRUEBA-34 | Dashboard Administrativo Principal | Vista general del sistema con métricas | 1. Login como admin 2. Ver dashboard | Métricas y gráficos actualizados | Mejorar tiempo de carga inicial | Aplicado
VCP-PRUEBA-35 | Visualización de Métricas de Citas del Día | Ver estadísticas de citas de hoy | 1. Acceder a dashboard 2. Ver widget de citas del día | Número correcto de citas | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-36 | Contador de Citas Pendientes | Mostrar citas por confirmar | 1. Ver contador en dashboard | Número actualizado en tiempo real | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-37 | Contador de Clientes Registrados | Total de clientes en sistema | 1. Ver métrica en dashboard | Número total correcto | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-38 | Contador de Mascotas Registradas | Total de mascotas en sistema | 1. Ver métrica en dashboard | Número total correcto | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-39 | Dashboard Cliente - Próximas Citas | Cliente ve sus próximas citas | 1. Login cliente 2. Ver panel principal | Lista de citas próximas | Mejorar diseño de cards | Aplicado
VCP-PRUEBA-40 | Dashboard Cliente - Mis Mascotas | Vista rápida de mascotas | 1. Ver sección mascotas en dashboard | Cards con info de mascotas | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-41 | Navegación entre Módulos | Navegar entre secciones del sistema | 1. Usar menú principal 2. Cambiar entre módulos | Navegación fluida | Funciona correctamente | Aplicado
ESCENARIO 6: INTEGRACIÓN DE BASE DE DATOS Y RELACIONES
USUARIOS RELACIONADOS: Sistema completo (Backend)
VCP-PRUEBA-42 | Relación Cliente-Mascota (1:N) | Verificar relación uno a muchos | 1. Crear cliente 2. Agregar múltiples mascotas 3. Verificar relación | Cliente puede tener múltiples mascotas | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-43 | Relación Cita-Servicio (N:1) | Verificar relación muchos a uno | 1. Crear servicio 2. Crear múltiples citas con ese servicio | Múltiples citas pueden usar mismo servicio | CORRECCIÓN: Ahora usa relación con tabla Servicios | Aplicado
VCP-PRUEBA-44 | Relación Cita-Mascota (N:1) | Una cita por mascota | 1. Verificar que cita tiene una mascota | Cita asociada correctamente | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-45 | Relación Cita-Cliente (N:1) | Citas asociadas a cliente | 1. Verificar relación cita-cliente | Relación correcta | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-46 | Relación Cita-Veterinario (N:1) | Asignar veterinario a cita | 1. Asignar vet a cita 2. Verificar relación | Veterinario asignado | Implementación pendiente (opcional) | Aplicado
VCP-PRUEBA-47 | Carga de Datos en Cascada | Cargar relaciones con include | 1. Query con includes 2. Verificar datos relacionados | Todos los datos cargados | Revisar optimización de queries Prisma | Aplicado
VCP-PRUEBA-48 | Integridad Referencial | Validar integridad al eliminar | 1. Intentar eliminar con referencias 2. Verificar soft delete | Integridad mantenida | Funciona correctamente (soft delete) | Aplicado
VCP-PRUEBA-49 | Consultas con Filtros Múltiples | Queries complejas con múltiples filtros | 1. Aplicar múltiples filtros 2. Verificar resultados | Resultados correctos | Mejorar performance en consultas complejas | Aplicado
ESCENARIO 7: RESPONSIVE DESIGN Y COMPATIBILIDAD
USUARIOS RELACIONADOS: Todos los usuarios
VCP-PRUEBA-50 | Vista Móvil - Portal Cliente | Verificar diseño responsive en móvil | 1. Abrir en dispositivo 375px 2. Navegar por portal | Diseño adaptado correctamente | Mejorar menú hamburguesa | Aplicado
VCP-PRUEBA-51 | Vista Móvil - Agendar Cita | Formulario de cita en móvil | 1. Abrir formulario en móvil 2. Completar campos | Formulario usable en móvil | Ajustar tamaño de formularios | Aplicado
VCP-PRUEBA-52 | Vista Tablet - Dashboard Admin | Dashboard en pantalla tablet 768px | 1. Abrir dashboard en tablet 2. Verificar layout | Layout adaptado para tablet | Ajustar tamaño de tablas | Aplicado
VCP-PRUEBA-53 | Vista Desktop - Gestión Citas | Sistema en pantalla completa 1920px | 1. Abrir en pantalla completa 2. Verificar elementos | Aprovecha espacio de pantalla | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-54 | Navegación Táctil en Móvil | Gestos táctiles funcionan correctamente | 1. Probar swipe 2. Probar tap 3. Probar scroll | Navegación táctil fluida | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-55 | Compatibilidad con Chrome | Sistema funciona en Chrome | 1. Abrir en Chrome 2. Probar funcionalidades | Todo funciona en Chrome | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-56 | Compatibilidad con Edge | Sistema funciona en Edge | 1. Abrir en Edge 2. Probar funcionalidades | Todo funciona en Edge | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-57 | Compatibilidad con Opera GX | Sistema funciona en Opera GX | 1. Abrir en Opera GX 2. Probar funcionalidades | Todo funciona en Opera GX | Revisar algunos estilos CSS | Aplicado
ESCENARIO 8: VALIDACIONES Y MANEJO DE ERRORES
USUARIOS RELACIONADOS: Todos los usuarios
VCP-PRUEBA-58 | Validación de Campos Requeridos | Validar campos obligatorios en formularios | 1. Dejar campo vacío 2. Intentar enviar 3. Ver mensaje error | Error claro de campo requerido | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-59 | Validación de Formato de Email | Validar formato correcto de email | 1. Ingresar email inválido 2. Ver error 3. Corregir formato | Solo acepta emails válidos | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-60 | Validación de Formato de RUT | Validar RUT chileno con dígito verificador | 1. Ingresar RUT 2. Validar formato 3. Verificar dígito | Solo RUT válidos aceptados | Agregar validación de dígito verificador | Por aplicar
VCP-PRUEBA-61 | Validación de Formato de Teléfono | Validar formato de teléfono chileno | 1. Ingresar teléfono 2. Validar formato +56 | Formato +56 9 XXXX XXXX | Adaptar formato +56 9 XXXX XXXX | Por aplicar
VCP-PRUEBA-62 | Manejo de Error 404 | Página no encontrada | 1. Acceder URL inexistente 2. Ver página 404 | Página 404 personalizada | Funciona correctamente | Por aplicar
VCP-PRUEBA-63 | Manejo de Error 500 | Error de servidor | 1. Simular error servidor 2. Ver página error | Mensaje amigable de error | Mejorar mensaje al usuario | Por aplicar
VCP-PRUEBA-64 | Manejo de Error de Conexión a BD | Error al conectar con base de datos | 1. Simular falla BD 2. Ver manejo de error | Mensaje de error sin exponer detalles | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-65 | Validación de Fechas Pasadas | No permitir agendar en fechas pasadas | 1. Seleccionar fecha pasada 2. Intentar agendar | Error: fecha no válida | No permite agendar en fechas pasadas | Aplicado
ESCENARIO 9: FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS DEL SISTEMA
USUARIOS RELACIONADOS: Administrador, Recepcionista
VCP-PRUEBA-66 | Búsqueda de Cliente por RUT | Buscar cliente usando su RUT | 1. Ingresar RUT 2. Buscar 3. Ver resultado | Cliente encontrado o mensaje de no encontrado | Agregar búsqueda fuzzy | Aplicado
VCP-PRUEBA-67 | Búsqueda de Mascota por Nombre | Buscar mascota por su nombre | 1. Ingresar nombre 2. Buscar 3. Ver resultados | Lista de mascotas coincidentes | Funciona correctamente | Aplicado
VCP-PRUEBA-68 | Ordenamiento de Citas por Fecha | Ordenar lista de citas por fecha | 1. Ver lista citas 2. Aplicar orden por fecha 3. Verificar orden | Citas ordenadas cronológicamente | Funciona correctamente (desc) | Por aplicar
VCP-PRUEBA-69 | Filtro de Citas por Cliente | Filtrar citas de un cliente específico | 1. Seleccionar cliente 2. Aplicar filtro 3. Ver citas del cliente | Solo citas del cliente seleccionado | Funciona correctamente | Por aplicar
VCP-PRUEBA-70 | Actualización en Tiempo Real de Estado | Estados se actualizan sin recargar página | 1. Cambiar estado 2. Ver actualización inmediata | Cambio reflejado instantáneamente | Funciona correctamente | Por aplicar
VCP-PRUEBA-71 | Cálculo Automático de Precio | Calcular precio total de servicios | 1. Seleccionar servicios 2. Ver precio calculado | Precio total correcto | Funciona correctamente | Por aplicar
VCP-PRUEBA-72 | Visualización de Hora en Formato 24h | Mostrar horas en formato 24 horas | 1. Ver horarios 2. Verificar formato | Formato 24h (ej: 14:30) | Funciona correctamente | Por aplicar